KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG LMS

Learning Management System - FastAPI / Web Application

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn triển khai đề tài

Phiên bản 1.0 | Ngày 06/09/2026 | Kế hoạch chuẩn 8 tuần, thực thi trọng tâm trong 6 tuần

Phạm vi: Giáo dục đại học | Vai trò: Admin, Instructor, Student

# 1. Thông tin và mục tiêu tài liệu

Tài liệu này chuyển hóa quy trình nghiệp vụ LMS thành kế hoạch xây dựng có thể triển khai trực tiếp trên cấu trúc repository hiện tại. Mục tiêu là tạo một hệ thống có kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng theo module, đủ khả năng trình diễn end-to-end và có nền tảng để tiếp tục phát triển sau giai đoạn đầu.

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên đề tài | Quản lý học trực tuyến - Learning Management System (LMS) |
| Kiến trúc chính | Backend API theo module; frontend theo feature/portal; shared contracts; database; storage; infrastructure; tests |
| Cấu trúc hiện tại | lms-platform/backend, database, docs, frontend, infrastructure, shared, storage, tests |
| Thời lượng | Kế hoạch 8 tuần; phân bổ khối lượng để có thể hoàn thành bản MVP trong 6 tuần |
| Mục tiêu MVP | Hoàn chỉnh luồng đăng nhập -> ghi danh -> học -> bài tập/thi -> chấm điểm -> tiến độ/báo cáo |
| Nguyên tắc | Ưu tiên nghiệp vụ lõi, bảo mật mặc định, audit cho hành động nhạy cảm, kiểm thử theo luồng người dùng |

# 2. Kết quả cần đạt

Một repository có cấu trúc module nhất quán, mỗi nghiệp vụ backend tách application, domain, infrastructure và presentation.

Ba trải nghiệm người dùng riêng: Admin portal, Instructor portal và Student portal.

Luồng nghiệp vụ chính chạy xuyên suốt với dữ liệu thật: tạo khóa học, ghi danh, học lesson, nộp bài, thi, chấm điểm và xem tiến độ.

Phân quyền theo vai trò và kiểm tra quyền tại API; không dựa duy nhất vào việc ẩn nút trên frontend.

Có audit trail, security events, xử lý lỗi chuẩn hóa và kiểm thử cho các trường hợp thành công/ngoại lệ.

Có tài liệu API, kiến trúc, business rules và workflow để thành viên mới tiếp tục phát triển.

# 3. Kiến trúc và nguyên tắc tổ chức mã nguồn

Repository hiện tại được tổ chức theo bounded context nghiệp vụ. Không gom toàn bộ model, service và controller vào một thư mục chung; mỗi module sở hữu logic của mình và giao tiếp qua contract hoặc event đã định nghĩa.

lms-platform/
├── backend/src/modules/<module>/
│   ├── application/       # use case, command/query, orchestration
│   ├── domain/            # entity, value object, business rule
│   ├── infrastructure/    # repository, ORM, external adapter
│   └── presentation/      # route/controller, request/response schema
├── frontend/src/features/<feature>/
│   ├── components/        # UI theo tính năng
│   ├── pages/             # màn hình và route-level view
│   └── services/          # API client, mapper, feature state
├── database/              # migrations, schemas, seed/reference-data
├── shared/                # constants, contracts, types, validation
├── storage/               # assignments, submissions, course-content, exam-assets
└── tests/                 # acceptance, performance, security

## 3.1. Quy ước phụ thuộc

Presentation gọi application; application điều phối domain; infrastructure triển khai interface của domain/application.

Domain không phụ thuộc framework web, ORM hoặc cơ chế lưu file.

Frontend gọi backend qua services/api và dùng shared contracts để giảm sai lệch request/response.

Module chỉ truy cập dữ liệu của module khác qua public application contract hoặc event, không truy cập trực tiếp repository nội bộ.

Mọi trạng thái nghiệp vụ quan trọng phải có transition hợp lệ, không cập nhật tùy ý bằng câu lệnh rời rạc.

## 3.2. Danh sách module backend

| Module | Trách nhiệm chính | Ưu tiên MVP |
| --- | --- | --- |
| identity-access | Đăng nhập, session/token, password, account status | P0 |
| user-role | Vai trò, permission, phân quyền theo resource | P0 |
| course | Course, module, lesson, publish, prerequisite | P0 |
| enrollment | Ghi danh, trạng thái enrollment, phân công lớp | P0 |
| learning-content | Tài liệu, video, lesson progress, completion rule | P0 |
| assignment | Assignment, submission version, deadline, late policy | P0 |
| gradebook | Grade, feedback, publish/revise grade, tổng hợp điểm | P0 |
| question-bank | Question, category, difficulty, blueprint | P1 |
| quiz-exam | Exam, attempt, timer, autosave, grading, result release | P0/P1 |
| anti-cheating | Proctoring checks, security event, review flag | P1 |
| forum-messaging | Discussion, chat, moderation, attachment | P1 |
| notification | Thông báo in-app/email theo event | P1 |
| file-management | Upload, validation, metadata, access control | P0 |
| learning-progress-analytics | Progress, completion, dashboard metrics | P0 |
| audit-security | Audit log, security event, traceability | P0 |
| reporting-export | Report, gradebook export, filter và export job | P1 |
| integration | Adapter cho email, storage, SSO hoặc hệ thống đào tạo | P2 |

# 4. Phạm vi nghiệp vụ và luồng end-to-end

Luồng ưu tiên để chứng minh hệ thống hoạt động là: Admin/Instructor tạo và công bố khóa học -> Student được ghi danh -> Student học lesson -> nộp assignment hoặc làm exam -> Instructor chấm và công bố kết quả -> hệ thống tính progress và completion.

| Luồng | Actor chính | Điểm kiểm soát | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentication | Tất cả | Account active, password đúng, session hợp lệ | Dashboard theo role |
| Course publishing | Admin/Instructor | Quyền quản lý, trạng thái Draft/Published | Course có thể truy cập |
| Enrollment | Admin/Student | Không trùng, trạng thái Active | Student được cấp quyền học |
| Learning | Student | Course Published + Enrollment Active | Lesson progress được lưu |
| Assignment | Instructor/Student | Open/deadline/attempt/file policy | Submission và grade |
| Exam | Instructor/Student | Published, time window, attempts, security check | Attempt và result |
| Grade release | Instructor | Grade Draft -> Published | Student xem được điểm |
| Completion | System | Mandatory items và completion rule | Enrollment Completed |
| Reporting | Admin/Instructor | Scope quyền và dữ liệu được phép xem | Dashboard/export |

## 4.1. Trạng thái nghiệp vụ bắt buộc

| Đối tượng | Trạng thái đề xuất | Quy tắc chuyển chính |
| --- | --- | --- |
| Course | Draft, Published, Archived | Draft -> Published khi đủ nội dung; Published -> Archived khi kết thúc |
| Enrollment | Pending, Active, Suspended, Completed, Withdrawn, Rejected | Chỉ Active cho phép học, nộp bài và thi |
| Lesson progress | Not Started, In Progress, Completed | Completed chỉ khi đạt completion rule |
| Assignment | Draft, Published, Closed, Archived | Student chỉ nộp khi Published và trong policy |
| Submission | Draft, Submitted, Late, Graded, Returned, Invalidated | Lưu version, không ghi đè lịch sử |
| Grade | Draft, Published, Revised | Student chỉ xem Published |
| Exam attempt | Not Started, In Progress, Submitted, Auto Submitted, Pending Review, Graded, Invalidated | Server kiểm soát timer và transition |
| Security event | Open, Reviewing, Resolved, Dismissed | Một event không tự kết luận gian lận |

## 4.2. Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu

BR-COURSE-01: Student chỉ truy cập Course khi Course = Published và Enrollment = Active.

BR-ENR-01: Không tạo Enrollment trùng theo cặp Student ID + Course ID.

BR-ASSIGN-01: Submission phải lưu submitted_at, version, on-time/late và người thực hiện.

BR-ASSIGN-02: Student chỉ xem grade khi Grade.Status = Published.

BR-EXAM-01: Eligibility gồm logged in, enrollment active, exam published, đúng thời gian và còn attempt.

BR-EXAM-02: Timer dùng server time; hết giờ phải auto-submit, không reset khi reload.

BR-EXAM-03: Auto-save đáp án và có khả năng resume theo policy khi mất kết nối.

BR-PROGRESS-01: Progress không mặc nhiên đồng nghĩa Course Completed; completion phải theo rule.

BR-AUDIT-01: Các hành động publish, đổi điểm, đổi quyền, hủy submission và security review phải có audit.

BR-SEC-01: Quyền truy cập file phải kiểm tra ở backend, không dùng URL công khai cho tài nguyên nhạy cảm.

# 5. Kế hoạch triển khai 8 tuần, hoàn thành trọng tâm trong 6 tuần

Kế hoạch gốc 8 tuần được giữ để làm mốc kiểm soát chất lượng. Khối lượng MVP được dồn vào tuần 1-6; tuần 7-8 là vùng đệm cho hardening, tài liệu, tối ưu và mở rộng. Mỗi tuần cần có demo hoặc checkpoint, không chờ đến cuối kỳ mới tích hợp.

| Tuần | Mục tiêu | Hạng mục thực hiện | Đầu ra / tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Nền tảng và hợp đồng | Chốt scope MVP; setup FastAPI; config/env; database connection; migration; error model; logging; auth skeleton; shared contracts; CI cơ bản. | API chạy được; health check; database migration; convention; PR template; backlog được ưu tiên P0/P1. |
| Tuần 2 | Identity, role, course, enrollment | Login; account status; role/permission; Admin/Instructor CRUD Course; module/lesson metadata; publish; enrollment Active/Suspended; route guard. | Admin tạo/công bố course; Student được ghi danh; API từ auth đến enrollment có test. |
| Tuần 3 | Learning content và assignment | Upload metadata; file validation; lesson access; progress; completion rule; Assignment; deadline; late policy; multi-version submission. | Student học lesson và nộp bài; Instructor xem submission; progress cập nhật; lỗi quyền được chặn. |
| Tuần 4 | Gradebook và exam core | Question bank; exam blueprint; exam publish; eligibility; attempt; server timer; autosave; submit/auto-submit; auto-grading; grade draft/publish. | Student làm được exam end-to-end; Instructor chấm/công bố; điểm hiển thị đúng policy. |
| Tuần 5 | Frontend theo portal và cộng tác | Admin/Instructor/Student dashboard; course view; assignment/exam UI; grade view; notification; forum cơ bản; responsive; loading/error/empty states. | Ba portal dùng được trên luồng MVP; UI không gọi API sai quyền; demo end-to-end. |
| Tuần 6 | Tích hợp, bảo mật, kiểm thử MVP | Audit/security event; anti-cheating event; report/grade export cơ bản; acceptance tests; security tests; seed demo; sửa lỗi; release candidate. | MVP chạy từ đầu đến cuối; test pass; có tài liệu chạy dự án; demo và checklist nghiệm thu. |
| Tuần 7 | Hardening và nâng chất lượng | Performance baseline; background jobs; caching phù hợp; file scanning; notification nâng cao; forum moderation; backup/restore thử nghiệm. | Báo cáo hiệu năng; xử lý lỗi có quan sát; các điểm rủi ro có owner và kế hoạch. |
| Tuần 8 | Đóng gói và mở rộng | UAT; hoàn thiện docs; deployment rehearsal; security review; backlog phase 2; retrospective; bàn giao. | Bản phát hành tham chiếu; tài liệu kiến trúc/API/nghiệp vụ; biên bản UAT; backlog tiếp theo. |

# 6. Hướng dẫn xây dựng theo từng lớp

## 6.1. Backend FastAPI

Tạo app entrypoint trong backend/src; cấu hình lifespan, database, logging, exception handler và router registry.

Mỗi module tạo public route ở presentation, use case ở application, entity/rule ở domain và repository/adapter ở infrastructure.

Request/response schema đặt gần presentation; contract dùng chung đặt trong shared/contracts khi frontend và backend cùng tiêu thụ.

Dùng transaction boundary rõ ràng cho enrollment, submission, attempt, grade và publish.

Chuẩn hóa response lỗi: code, message, details, trace_id; không trả stack trace hoặc thông tin nhạy cảm cho client.

Thêm idempotency cho submit assignment/exam và các webhook/event có khả năng gửi lại.

Đưa tác vụ nặng như export, gửi email, xử lý file vào jobs/queues và jobs/processors, không chặn request chính.

## 6.2. Database và dữ liệu

Thiết kế dữ liệu theo hướng giữ lịch sử. Submission, grade, attempt, audit và progress không nên bị ghi đè làm mất khả năng truy vết.

| Nhóm bảng/aggregate | Dữ liệu chính | Chỉ mục/quy tắc cần có |
| --- | --- | --- |
| Identity | users, roles, permissions, user_roles | Unique email/username; account status; soft delete nếu cần |
| Course | courses, modules, lessons, lesson_resources | course code; ordering; publish status; prerequisite |
| Enrollment | enrollments, course_staff | Unique student-course; status; start/end time |
| Learning | lesson_progress, course_progress, completion_rules | Unique enrollment-lesson; updated_at; event history nếu cần |
| Assignment | assignments, assignment_submissions, submission_files | Assignment-course; version; submitted_at; late flag |
| Assessment | questions, exams, exam_questions, attempts, answers | Attempt owner; server deadline; unique attempt number |
| Grade | grades, grade_items, feedback | Draft/published; grader; published_at; revision history |
| Security | audit_logs, security_events | actor, action, resource, timestamp, trace_id |
| Communication | forums, threads, messages, notifications | conversation membership; read status; moderation status |

## 6.3. Frontend theo feature và portal

Đặt màn hình theo frontend/src/features/<feature>/pages; component chỉ phục vụ feature hoặc được đưa lên src/components nếu thực sự dùng chung.

Admin portal tập trung account, role, course oversight, reports, audit và system settings.

Instructor portal tập trung course builder, content, assignment, question bank, exam, gradebook, forum và analytics.

Student portal tập trung dashboard, my courses, lesson player, assignment submission, exam attempt, grades, notifications và discussion.

Mọi màn hình phải có trạng thái loading, empty, error, forbidden và success; không để người dùng rơi vào màn hình trắng.

Route guard chỉ cải thiện UX; backend vẫn là nơi quyết định quyền.

# 7. Trình tự xây dựng module đề xuất

| Thứ tự | Module | Lý do và phụ thuộc |
| --- | --- | --- |
| 1 | identity-access + user-role | Nền tảng cho tất cả route và portal; làm trước để test permission từ đầu. |
| 2 | course + enrollment | Xác định resource scope và điều kiện Student được học. |
| 3 | file-management + learning-content | Cung cấp lesson/resource, access control và progress. |
| 4 | assignment + gradebook | Luồng đánh giá đầu tiên, tạo dữ liệu thực cho dashboard. |
| 5 | question-bank + quiz-exam | Luồng thi có timer, autosave, randomization và grading. |
| 6 | learning-progress-analytics | Tổng hợp trạng thái từ lesson, assignment, exam và completion. |
| 7 | audit-security + anti-cheating | Bảo vệ và truy vết các hành động nhạy cảm. |
| 8 | notification + forum-messaging | Tăng khả năng cộng tác sau khi luồng học lõi đã ổn định. |
| 9 | reporting-export + integration | Tối ưu vận hành và mở rộng sau MVP. |

# 8. Kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

## 8.1. Ma trận kiểm thử

| Loại test | Phạm vi | Ví dụ bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| Unit | Domain rule, validator, calculator | Enrollment transition; late submission; completion; weighted progress |
| Integration | API + database + storage | Create course; submit file; publish grade; autosave attempt |
| E2E | Luồng theo actor | Admin tạo course -> Student học -> Instructor chấm -> Student xem điểm |
| Security | AuthN/AuthZ, IDOR, file access, audit | Student không đọc course khác; không sửa grade; file không public |
| Performance | Endpoint và job chính | Dashboard, course content, autosave, report export |
| Acceptance | Nghiệp vụ theo business rule | Đúng trạng thái, deadline, quyền và thông báo |

## 8.2. Checklist nghiệm thu MVP

Đăng nhập đúng role và từ chối account inactive/locked.

Không thể truy cập course chưa publish hoặc course không có enrollment active.

Không tạo enrollment trùng; trạng thái suspended chặn nộp bài và thi.

Lesson progress được lưu khi bắt đầu, tiếp tục và hoàn thành.

Assignment kiểm tra deadline, loại file, kích thước, số lần nộp và lưu version.

Grade draft không hiển thị cho Student; grade published mới hiển thị.

Exam dùng server time, auto-save, auto-submit và không reset timer khi reload.

Random question/answer hoạt động theo blueprint và attempt.

Audit có actor, action, resource, timestamp và kết quả hành động.

Các endpoint quan trọng có test lỗi 401, 403, 404, 409 và validation 422.

Có seed data để trình diễn ba role và một khóa học hoàn chỉnh.

Có hướng dẫn chạy local, migrate database, seed, test và deploy thử nghiệm.

# 9. Rủi ro, phụ thuộc và cách giảm thiểu

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi quá rộng trong 6 tuần | Chậm MVP, nhiều module dở dang | Khóa scope P0; P1 làm bản đơn giản; P2 đưa vào backlog. |
| Thiết kế exam sai từ đầu | Không sửa được timer/attempt sau khi có dữ liệu | Chốt state machine, server time và acceptance test trước UI. |
| Không thống nhất contract frontend/backend | Tích hợp chậm, lỗi mapping | Dùng shared/contracts, API examples và contract test. |
| Lưu file không an toàn | Lộ bài nộp, đề thi hoặc dữ liệu cá nhân | Object key không đoán được, signed access, validate MIME/size, audit download. |
| Thiếu audit và permission | Không truy vết được thay đổi điểm/quyền | Permission matrix và audit middleware là Definition of Done. |
| Không có dữ liệu demo | Không thể trình diễn end-to-end | Seed Admin, Instructor, Student, course, assignment, exam và enrollment từ tuần 2. |
| Tác vụ export/email chạy đồng bộ | Timeout và ảnh hưởng API | Đưa vào queue/job, trả trạng thái và cho phép tải kết quả sau. |

# 10. Quy trình làm việc nhóm

Mỗi task gắn với module và use case; mô tả rõ actor, precondition, main flow, exception và acceptance criteria.

Branch theo feature: feature/<module>-<short-name>; pull request phải có test và cập nhật tài liệu nếu thay đổi contract.

Review tối thiểu các điểm: permission, transaction, status transition, validation, audit, error response và test.

Mỗi ngày cập nhật blocker; mỗi tuần demo theo luồng nghiệp vụ thay vì chỉ demo từng endpoint.

Không merge tính năng nếu chưa có migration/seed cần thiết, test cho happy path và ít nhất một exception path.

Giữ commit nhỏ và có thông điệp mô tả phạm vi; không commit secret, file upload thật hoặc dữ liệu cá nhân.

# 11. Definition of Done cho một module

Use case và business rule được mô tả trong docs/business-rules hoặc docs/workflows.

Domain model và trạng thái hợp lệ đã được xác định.

API schema, authorization và error cases đã hoàn thiện.

Repository/infrastructure có migration, transaction và xử lý lỗi phù hợp.

Frontend có page, component, service và các trạng thái UI cần thiết.

Unit/integration test đạt; E2E được bổ sung nếu module chạm luồng chính.

Audit hoặc security event được thêm cho hành động nhạy cảm.

README/API docs/seed được cập nhật và có thể chạy lại trên môi trường mới.

# 12. Backlog sau MVP

| Nhóm | Hạng mục mở rộng |
| --- | --- |
| Assessment nâng cao | Essay rubric, question pool nâng cao, adaptive test, item analysis, manual moderation. |
| Anti-cheating | Proctoring video, secure browser, face verification, risk scoring và review workflow. |
| Analytics | Learning path recommendation, cohort comparison, early-warning students, BI dashboard. |
| Integration | SSO, SIS/LMS interoperability, email/SMS provider, cloud object storage, payment nếu cần. |
| Vận hành | Observability đầy đủ, backup tự động, disaster recovery, autoscaling, rate limit nâng cao. |
| Trải nghiệm | Mobile/PWA, offline learning, accessibility audit, localization, advanced search. |

# 13. Kết luận

Cấu trúc hiện tại của dự án phù hợp để xây dựng LMS theo module và mở rộng dần. Trọng tâm của 6 tuần đầu là làm cho một luồng học hoàn chỉnh chạy ổn định, thay vì triển khai nông toàn bộ tính năng. Sau khi MVP đạt checklist nghiệm thu, 2 tuần còn lại được dùng để hardening, kiểm thử, tài liệu hóa và chuẩn bị cho các tính năng nâng cao.

Tài liệu này là kế hoạch tham khảo. Khi có thay đổi về quy trình nghiệp vụ, cần cập nhật đồng thời business rule, trạng thái, API contract, database migration, UI flow và test case liên quan.